|  |  |
| --- | --- |
| Акциски план за спроведување на Националната стратегија за развој на интеркултурализмот и општествената кохезија, за периодот 2024-2026 | Plani i veprimitpër zbatimin eStrategjisë Nacionale të Zhvillimit të Ndërkulurarizmit dhe Kohezionit Shoqërorpër periudhën 2024-2026 |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ИНСТИТУЦИИ/ FUSHA PRIORITARE: INSTITUCIONET**
 | **ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE TË ZHVILLIMIT** |
| **Општа цел/ Qëllimi i përgjithshëm:** Зајакнување на институционалната функционалност и ефикасност за развој на интеркултурализмот на клучните институции на сите нивоа на власт/ Forcimi i funksionalitetit dhe efikasitetit institucional për zhvillimin e ndërkulturalizmit të institucioneve kyçe në të gjitha nivelet e qeverisjes | **Показател на ефект/ Treguesi i efektit:** квалитет на интеркултуралистички услуги и политики на институциите/ cilësia e shërbimeve ndërkulturore dhe politikat e institucioneve |
| **Посебна цел 1/ Pjesa e posaçme 1:** Зголемување на капацитетите на клучните институции за спроведување на интеркултурни политики/ Rritja e kapaciteteve të institucioneve kyçe për zbatimin e politikave ndërkulturore | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** број на тематски седници на КОМ3, број на советодавни мислења, предлози, препораки, Програми, АП, проекти, решенија, одлуки и сл./ numri i seancave tematike të KMNB-së, numri i mendimeve këshillimore, propozimeve, rekomandimeve, programeve, PV-ve, projekteve, zgjidhjeve, vendimeve etj. |
| **Посебна цел 2/ Pjesa e posaçme 2:** Зајакнување на интеркултурната сензитивност и правичната застапеност/ Forcimi i ndjeshmërisë ndërkulturore dhe përfaqësimit të drejtë | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** Намален број на жалби и поплаки за дискриминација по било кој основ/ Zvogëlimi i numrit të ankesave për diskriminim mbi çfarëdolloj baze |
| **Посебна цел 3/ Pjesa e posaçme 3:** Зголемена координација и редовна комуникација на клучните институции на сите нивоа на власт/ Rritja e koordinimit dhe komunikimit të rregullt të institucioneve kyçe në të gjitha nivelet e qeverisjes | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** функционална мрежа на назначени претставници од засегнатите институции/ rrjeti funksional i përfaqësuesve të emëruar nga institucionet përkatëse |
| **Мерки/ Masat** | **Активности/ Aktivitetet** | **Водечки орган/ Organi drejtues** | **Други органи/ Organe të tjera** | **Почетен датум****(квартал)/ Data fillestare** **(tremujori)** | **Планиран датум на извршување****(квартал)/ Data e planifikuar e realizimit****(tremujori)** | **Проценка на потребните средствата/ Vlerësimi i mjeteve të nevojshme**  | **Извор на финансирање/ Burimi i financimit** | **Показател на резултат** (поврзан со мерката/активноста)/ **Treguesi i rezultatit** (lidhja me masën/aktivitetin) |
| **1.1**: Подобрување на надлежностите, мандатот и мисиите на институциите/ Përmirësimi i kompetencave, mandatit dhe misioneve të institucioneve | **1.1.1**.Ревизија на статутот на УАУКПЗ и УРУОЈПЗ при МПСОЗ/ Revizioni i statutit të DAAKPB-së dhe DZhAAGjPB-së në MSPMB-në  | МПСОЗ/ MSPMB | УАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | К/T 1 2024 | К/T 2 2026 | / | / | Променети акти за основање, статути, владини одлуки на соодветните институции/Aktet e ndryshuara të themelimit, statutet, vendimet qeveritare për institucionet përkatëse |
| **1.1.2** измена на Законот за локална самоуправа во делот за КОМЗ/ ndryshimi i Ligjit të Vetëqeverisjes Lokale në pjesën e KMB-së | МЛС/MVL | СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 | / | / | изменет Законот за локална самоуправа во делот за КОМЗ/ Ligji i ndryshuar i Vetëqeverisjes Lokale në pjesën e KMB-së |
| **1.1.3** подобрен составот и мандатот на КСРСМ/ përbërje më e mirë dhe mandati i KKRMV-së | СРСМ/KRMV | КСРСМ//KKRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 | / | / | Уставни и законски измени/ Ndryshime kushtetuese dhe ligjore |
| **1.2**: создавање нови институции, сектори, одделенија за градење и спроведување на интеркултурни политики/ krijimi i institucioneve, sektorëve, njësive të reja për ndërtimin dhe zbatimin e politikave ndërkulturore | **1.2.1** Создавање Одделение за интеркултурни политики при АОПЗ/ Krijimi i Njësisë së politikave ndërkulturore në ARDB-në | АОПЗ/ARDBМПСОЗ/MSPMB | СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 | / | / | ново Одделение за интеркултурни политики при АОПЗ/ Njësi e re e politikave ndërkulturore në ARDB-në |
| **1.2.2.** Создавање Одделение за интеркултурни политики при најмалку 5 ЕЛС/ Krijimi i Njësisë së politikave ndërkulturore në së paku 5 NjVL | ЕЛС/NjVL | МЛС/MVLЗЕЛС/BNjVL | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 | / | / | 5 нови Одделенија за интеркултурни политики при ЕЛС/ 5 njësi të reja të politikave ndërkulturore në NjVL-në |
| **1.3:** подобрување на технолошките, финансиските и човечките ресурси/ përmirësimi i burimeve teknologjike, financiare dhe njerëzore | **1.3.1** набавка на нова опрема во УАУКПЗ, УРУОЈПЗ, Furnizimi me pajisje të reja në DAAKPB-në dhe DZhAAGjPB-në | МПСОЗ/ MSPMB | МФ/MFУАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 | 3.000.000 МКД/MKD | МПСОЗ/ MSPMB | Нови компјутери, принтери, лцд проектори/ Kompjuterë të rinj, printera, projektorë LCD |
| **1.3.2** Зголемување на буџетот на АОПЗ за повик за проекти/ Rritje e buxhetit të ARDB-së për thirrjen për projekte  | АОПЗ/ARDB | ВРСМ/ QRMV СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 | 15.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së | Повик за проекти со зголемен буџет/ Thirrje për projekte me buxhet të rritur |
| **1.3.3** Зголемување на буџетот на АОПЗ, УАУКПЗ иУРУОЈПЗ за вршење на надлежностите/ Rritja e buxhetit të ARDB-së, DAAKPB-së dhe DZhAAGjPB-së për kryerjen e kompetencave | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | МФ/ MF МПСОЗ/MSPMBВРСМ/ QRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 | 10.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së |  |
| 2.1: Подобрување на диверзитетот на вработени во клучните и сите други институции/ Përmirësimi i diversitetit të punonjësve në institucionet kyçe dhe të gjitha institucionet e tjera | **2.1.1.**План за 20 нови вработувања во АОПЗ, УАУКПЗ иУРУОЈПЗ / Plani për 20 punësime të reja në ARDB-në, DAAKPB-në dhe DZhAAGjPB-në | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | МПСОЗ ВРСМ/ MSPMB QRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 | 10.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së |  |
| 2.2: Обука на вработените за ефективно градење и спроведување на интеркултурни политики, програми и активности/ Trajnimi i punonjësve për ndërtimin dhe zbatimin efektiv të politikave, programeve dhe aktiviteteve ndërkulturore | **/** | ГС на ВРСМ/ SP-ja e QRMV-së | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPBМПСОЗ / MSPMBЕЛС/NjVLКСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 2 2026 | 2.000.000 МКД/MKD | Буџет на ГС на ВРСМ,/ Buxheti i SP-së së QRMV-së, ОБСЕ/OSBE | Број на Обуки на вработените за ефективно градење и спроведување на интеркултурни политики, програми и активности/ Numri i trajnimeve të punonjësve për ndërtimin dhe zbatimin efektiv të politikave, programeve dhe aktiviteteve ndërkulturore |
| 3.1: Назначување на „офицери за интеркулту-рализам“ во сите органи на државната управа на национално и локално ниво/ Emërimi i “oficerëve të ndërkulturalizmit” në të gjitha organet e administratës shtetërore në nivel nacional dhe vendor | **/** | КТ/TK | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPBМПСОЗ / MSPMBЕЛС/NjVLКСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 3 2024 | / | / | Број на назначени „офицери за интеркулту-рализам“ во сите органи на државната управа на национално и локално ниво/ Numri i “oficerëve të ndërkulturalizmit” të emëruar në të gjitha organet e administratës shtetërore në nivel nacional dhe vendor  |
| 3.2: креирање на “мрежна софтверска дата база”/ krijimi i “bazës së të dhënave softuerike në rrjet”  | **/** | КТ и ГС на ВРСМ/ TK-ja dhe SP-ja e QRMV-së | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPBУРУОЈПЗ/DZhAAGjPBМПСОЗ / MSPMBЕЛС/NjVLКСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 2 2025 | 1.000.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМ/ SP-ja e QRMV-sëОБСЕ/OSBE | мрежна софтверска дата база”/ “data baza e të dhënave softuerike në rrjet” |
| 3.3: создавање прецизен протокол на комуникација и координација помеѓу различните нивоа на администрација во прашањата за интеркултурна интеграција/ krijimi i protokollit të saktë komunikimi dhe koordinimi ndërmjet niveleve të ndryshme të administratës në çështjet e integrimit ndërkulturor | **/** | КТ/TK | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ УРУОЈПЗ/DZhAAGjPBМПСОЗ / MSPMBЕЛС/NjVLКСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 4 2024 | / | / | протокол на комуникација и координација/ protokolli i komunikimit dhe i koordinimit |

|  |
| --- |
| **АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/ PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË** |
| 1. **ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ/ FUSHA PRIORITARE: ARSIMI**
 | **ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE TË ZHVILLIMIT** |
| **Општа цел/ Qëllimi i përgjithshëm:** Унапредување и зајакнување на интеркултурноста во основното и средното образование/ Promovimi dhe përforcimi i ndërkulturalizmit në arsimin fillor dhe të mesëm | **Показател на ефект/ Treguesi i efektit:** Број, процент, квалитет на интеркултурни активности/интервенции во основните и средните училишта (подобрени интеркултурни компетенции на директорите, наставниците и учениците)/ Numri, përqindja, cilësia e aktiviteteve/ndërhyrjeve ndërkulturore në shkollat ​​fillore dhe të mesme (kompetenca ndërkulturore e përmirësuar e drejtorëve, mësimdhënësve dhe nxënësve) |
| **Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.1:** Обезбедување интеракција меѓу улениците од различните етнички заедници/различните наставни јазици во основното и средното образование/ Sigurimi i ndërveprimit ndërmjet nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike/gjuhëve të ndryshme mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** Зголемена интеракција помеѓу учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик во основното и средното образование/ Rritja e ndërveprimit ndërmjet nxënësve që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm |
| **Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.2:** Унапредување на учењето на јазикот на „другиот“/Avancimi i mësimit të gjuhës së "tjetrit" | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** Значително подобрени јазични комепетнции на учениците за зборување на јазикот на ,другиот”/ Përmirësimi i ndjeshëm i kompetencave gjuhësore të nxënësve për të folur gjuhën e "tjetrit" |
| **Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.3:** Зајакнување на елементите на интеркултуралноста во наставните содржини/ Përforcimi i elementeve të ndërkulturalizmit në përmbajtjet mësimore | **Показател на исход/ Treguesi i rezultatit:** Развиени наставни содржини кои водат кон стекнување на интеркултурни компетенции (ревидирани или донесени нови наставни програми, прирачници и упатства за содржини со интеркулурни содржини, нови учебници)/ Përmbajtjet e zhvilluara mësimore që çojnë në përvetësimin e kompetencave ndërkulturore (kurrikula të reja të rishikuara ose të miratuara, doracakë dhe udhëzime për përmbajtje me përmbajtje ndërkulturore, tekste të reja shkollore) |
| **Мерки/ Masat** | **Активности/ Aktivitetet** | **Водечки орган/ Organi drejtues** | **Други органи/ Organe të tjera** | **Почетен датум****(квартал)/ Data fillestare****(tremujori)**  | **Планиран датум на извршување****(квартал)/ Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori)** | **Проценка на потребните средствата/ Vlerësimin i mjeteve të nevojshme**  | **Извор на финансирање/ Burimi i financimit** | **Показател на резултат** (поврзан со мерката/активноста)/ **Treguesi i rezultatit** (lidhja me masën/aktivitetin) |
| **4.1.1:**Зајакнување на заедничките наставни и вон-наставни активности во основните и средните училишта/ Përforcimi i aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore në shkollat ​​fillore dhe të mesme | **4.1.1.1**Организирање на наставата во повеќе-јазичните училишта на начин со кој се превенира физичката сегрегација според јазик на настава/ Organizimi i mësimdhënies në shkollat ​​shumëgjuhëshe në mënyrë që të parandalohet segregacioni fizik sipas gjuhës së mësimit | Единици на локалната смоуправа/ Njësi të vetëqeverisjes lokale |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 | Нема фискални импликации/ Nuk ka implikime (fiskale | **/** | Зголемен број на општини кои ја реорганизирале наставата/ Rritja e numrit të komunave, që e kanë riorganizuar mësimin |
| **4.1.1.2**Организирање на заеднички вон-наставни активности во основните и средните училишта/ Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore në shkollat ​​fillore dhe të mesme | Јавни основни и средни училишта/ Shkolla fillore dhe të mesme publike | БРО/ МОН/BZhA/MASh | 1.1.2024 | 31.12.2026 | 15.000.000 мкд/MKD | Грантови од МОН/ Буџет на МОН / Grantet e MASh-së/ Buxheti i MASh-sëПриграма 13/ Programi 13 | Учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик контактираат помеѓу себе преку заеднички вон-наставни активности/ Nxënësit që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore kontaktojnë njëri-tjetrin përmes aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore |
| **4.1.1.3:**Организација на „Недела на интеркулту-рализмот“ со учество на сите училишта од општината/ Organizimi i "Javës së ndërkulturoralizmit" me pjesëmarrjen e të gjitha shkollave nga komuna | Единици на локалната смоуправа/ Njësi të vetëqeverisjes lokale |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 | 4.900.000 мкд/MKD | Буџети на ЕЛС/NjVL | Зајакнување на јавната свест за важноста на интеркултурните компетенции на учениците, наставниците, стручните соработници и директорите на ниво на општина/ Përforcimi i vetëdijes publike për rëndësinë e kompetencave ndërkulturore të nxënësve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe drejtorëve në nivel komunal |
| **4.1.1.4:**Реализација на заеднички наставни часови во основните и средните училишта по најмалку два различни наставни предмети/ Realizimi i mësimeve të përbashkëta në shkollat ​​fillore dhe të mesme në të paktën dy lëndë të ndryshme | Јавни основни и средни училишта/ Shkolla fillore dhe të mesme publike | БРО/ ЦСОО/ МОН/BZhA/QAPT/MASh | 1.1.2024 | 31.12.2026 | 15.000.000 мкд/MKD | Буџети на ЕЛС/ Блок дотаци/грантови/Buxhetet e NjVL-ve/ bllok grantet/ grantet | Учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик контактираат помеѓу себе преку заеднички наставни часови. Зголемен е бројот на училишта кои организираат заедничкиа наставни часови/ Nxënësit që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore kontaktojnë njëri-tjetrin përmes mësimeve të përbashkëta. Rritja e numrit të shkollave që organizojnë mësime të përbashkëta |
| **4.1.2:** Зајакнување на интеркултурните компетенции на наставниците, стручните соработници и директорите преку воспоставување на систем на континуирани обуки и вреднување/ Përforcimi i kompetencave ndërkulturore të mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe drejtorëve duke krijuar një sistem trajnimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm | **4.1.2.1:**Обуки на наставници, стручни соработници и диркетори од основни и средни училишта за стекнување интеркултурни компетенции за работа во мултикултурни средини преку заеднички наставни/вон-наставни активности/Trajnime për mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesionalë dhe drejtorë nga shkollat ​​fillore dhe të mesme për të fituar kompetenca ndërkulturore për të punuar në mjedise multikulturore përmes aktiviteteve të përbashkëta shkollore/jashtëshkollore | БРО/BZhA |  | 1.1.2024 | 31.12.2026 | 9.000.000 мкд | Буџет на БРО (обуки за наставници и стручни соработници)/ Buxheti i BZhA-së (trajnime për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional)Буџет на ДИЦ (обуки за директори)/ QShP (trajnime për drejtorë) | Наставниците, стручните соработници и директорите се обучени за работа/управување во мултикултурен контекст за промовирање на интеркултурноста/ Mësimdhënësit,bashkëpunëtorët profesionalë dhe drejtorët janë trajnuar për të punuar/udhëhequr në kontekst multikulturor për të promovuar ndërkulturën |
| **4.2.1:** Зајакнување на јазичните компетенции (познавање и користење на македонски јазик) на учениците кои следат настава на друг наставен јазик/ Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohja dhe përdorimi i gjuhës maqedonase) të nxënësve që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore. | **4.2.1.1:**Ревидирање и развој на нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали за изучување на македонски јазик за ученици кои следат настава на друг јазик/ Rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave të reja, teksteve, doracakëve dhe materialeve mësimore për mësimin e gjuhës maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër | МОН – Педагошка служна/ MASh – shërbimi pedagogjik | БРО/ Национ. комисија за учебници/ BZhA – Komisioni Nacional i Mësimdhënësve | 1.3.2024 | 1.9.2026 | 12.000.000 мкд/MKD | Буџет на БРО (наставни програми)/ Buxheti i BZhA-së (programet mësimore)Буџет на МОН (учебници)/ Buxheti i MASh-së (tekstet mësimore) | Ревидирани/донесени нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали/ Kurrikula, tekste, doracakë dhe materiale shkollore të rishikuara/së sjella të reja |
| **4.2.1.2:**Обука на наставници (кои предаваат македонски јазик за ученици кои следат настава на друг наставен јазик) за современи методи на изучување јазик/ Trajnimi i mësimdhënësve (të cilët mësojnë gjuhën maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore) për metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës. | БРО/BZhA |  | 1.6.2024 | 1.8.2026 | 1.500.000 мкд | Буџет на БРО/ Buxheti i BZhA-së | Подобрени компетенции на наставници за користење на современи методи за изучување на јазик/ Kompetenca të përmirësuara të mësimdhënësve për përdorimin e metodave bashkëkohore për mësimin e gjuhës |
| **4.2.1:** Зајакнување на јазичните компетенции (познавање и користење на македонски јазик) на учениците кои следат настава на друг наставен јазик/ Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohja dhe përdorimi i gjuhës maqedonase) të nxënësve që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore. | **4.2.1.1:**Ревидирање и развој на нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали за изучување на македонски јазик за ученици кои следат настава на друг јазик/ Rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave të reja, teksteve, doracakëve dhe materialeve mësimore për mësimin e gjuhës maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër | БРО/ МОН – Педагошка служна/ BZhA/MASh – shërbimi pedagogjik | Национална комисија за учебници/ Komisioni Nacional i Mësimdhënësve | 1.3.2024 | 1.9.2026 | 12.000.000 мкд | Буџет на БРО (наставни програми)/ Buxheti i BZhA-së (programet mësimore)Буџет на МОН (учебници)/ Buxheti i MASh-së (tekstet mësimore) | Ревидирани/донесени нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали/ Kurrikula, tekste, doracakë dhe materiale shkollore të rishikuara/së sjella të reja |
| **4.2.1.2:**Обука на наставници (кои предаваат македонски јазик за ученици кои следат настава на друг наставен јазик) за современи методи на изучување јазик/ Trajnimi i mësimdhënësve (të cilët mësojnë gjuhën maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore) për metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës. | БРО/BZhA |  | 1.6.2024 | 1.8.2026 | 1.500.000 мкд | Буџет на БРО/ Buxheti i BZhA-së | Подобрени компетенции на наставници за користење на современи методи за изучување на јазик/ Kompetenca të përmirësuara të mësimdhënësve për përdorimin e metodave bashkëkohore për mësimin e gjuhës |
| **4.2.2:** Зајакнување на јазичните компетенции (базично познавање на јазиците на заедниците) на учениците што учат на македонски наставен јазик/ Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohuritë themelore të gjuhëve të bashkësive) të nxënësve që mësojnë në gjuhën maqedonase. | **4.2.2.1:** Учениците што учат на македонски јазик во повеќејазични училишта/општини имаат изборен предмет за јазикот на други етнички заедници почнувајќи од IV одд./ Nxënësit që mësojnë në gjuhën maqedonase në shkollat/komunat shumëgjuhëshe kanë lëndë zgjedhore për gjuhën e bashkësive tjera etnike duke filluar nga klasa IV. | Јавни основни и средни училишта/ БРО/ МОН/ Shkollat fillore dhe të mesme/ BZhA/MASh |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 | 1.500.000 мкд/MKD | Буџет на БРО (нови наставни програми) Buxheti i BZhA-së (programe të reja mësimore) | Учениците што учат на македонски јазик се оспособени за основна комуникација на јазикот на други етнички заедници/ Nxënësit që mësojnë në gjuhën maqedonase aftësohen për komunikim bazë në gjuhën e bashkësive tjera etnike |
| **4.3.1:** Подобрување на знаењата на учениците за различните културни/етнички заедници/Përmirësim i njohurive të nxënësve për bashkësitë e ndryshme kulturore/etnike | **4.3.1.1:** Донесување на нови наставни програми во основно (од седмо до деветто одделение) и средно образование во кои се вградени принципите на интеркултурализам/Vendosja e programeve mësimore të reja në arsimin fillor (prej klasës së shtatë deri të nëntë) dhe arsimin të mesëm në të cilin janë të inkorporuar principet e ndërkulturalizmit. | БРО/BZhA | МОН/MASh | 1.1.2024 | 1.9.2026 | 10.000.000 мкд/mkd | Буџет на БРО/Buxheti I BZhA | Учениците во основно (од 7-мо до 9-то одделение) и во средно образование учат по нови наставни програми/Nxënësit në arsimin fillor (nga klasa e 7-të deri në të 9-tën) dhe në arsimin e mesëm mësojmë sipas programeve të reja mësimore.  |
| **4.3.1.2:** Ревидирање на учебниците и изработка на нови учебници/ прирачници и наставни материјали со интеркултурни содржини во насока на запознавање со културата на „другите“ и почитување на различностите/Rishikimi i librave dhe krijimi i teksteve/doracakëve dhe materialeve të reja mësimore me përmbajtje ndërkulturore në drejtim të njohjes me kulturën e "të tjerëve" dhe respektimit të diversitetit. | МОН – Педагошка служба/MASH Shërbimi pedagogjik | Национална комисија заУчебници/ БРО/Komisioni Nacional për Libra/BZHA | 1.3.2024 | 1.9.2026 | 30.000.000 мкд/mkd | Буџет на МОН /Buxhet i MASh-it | Учебници во кои се вградени принципите на мултикултурализам/ интеркултурализам/Tekste shkollore që përfshijnë parimet e multikulturalizmit/ndërkulturalizmit |
| **4.3.1.3:** Ревизија на списокот на задолжителни лектири за сите одделенија со опфаќање на автори припадници на различните заедници/Revizion i listës së lektyrave të detyrueshme për të gjitha klasat duke përfshirë autorë që u përkasin komuniteteve të ndryshme. | БРО/BZhA |  | 1.1.2025 | 1.9.2026 | Нема фискални импликации/ Nuk ka implikimeve fiskale | / | Ажурирана листа на задолжителни лектири за сите одделенија со значајна застапеност на автори од „други“ заедници/Lista e përditësuar e lektyrave të detyrueshme për të gjitha klasat me një përfaqësim të konsiderueshëm të autorëve nga komunitetet "e tjera" |
| **4.3.1.4:** Вработување наставници и спроведување обука на наставници за изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/Punësimi i mësimdhënësve dhe trajnimi i mësuesve për lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb). | БРО/ МОН/ BZhA/MASh | МФ/ MFЕЛС/NJVLМПСОЗ- УРУОЈПЗ/MSPMB - DZhAAGjPB | 1.9.2024 | 1.9.2026 | 18.000.000 мкд/mkd | Блок дотации на училишта (плата за наставници)/Blok dotacione të shkollave (paga e mësimëdhënësve)Буџет на БРО (обуки) /Buxheti I BZhA (trajnime) | Зголемен број наставници за изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/Rritja e numrit të mësimdhënësve për lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb) |
| **4.3.1.5:** Изготвување на прирачници и наставни помагала за наставниците кои го предават изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/Përgatitja e doracakëve dhe mjeteve mësimore për mësimdhënësit që ligjërojnë lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb. | БРО/BZhA | МПСОЗ- УРУОЈПЗ/MSPMB - DZhAAGjPB | 1.3.2024 | 1.9.2026 | 3.000.000 мкд/mkd | Буџет на МОН /Buxheti I MASh-it | Учениците имаат познавања за припадниците на различните културни/етнички заедници и изградуваат став на прифаќање на сличностите и почитување на различностите/Nxënësit kanë njohuri për pjesëtarët e bashkësive të ndryshme kulturore/etnike dhe ndërtojnë një qëndrim të pranimit të ngjashmërive dhe respektimit të dallimeve |
| **4.3.1.6:** Намалување на прагот ученици во една паралелка за воведување на изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/Zvogëlimi i pragut të nxënësve në një klasë për futjen e lëndës zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb. | МОН/MASh | Влада на РСМ/ СРСМ Qeveria e RMV-sëKRMV-së  | 1.1.2024 | 1.9.2024 | Нема фисални импликации/Nukka implikime fiskale | /  | Донесена законска регулатива (измени на Законот за основното образование)/Rregullativa ligjore e miratuar (ndryshimet në Ligjin për Arsimin Fillor) |

|  |
| --- |
| **АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/ PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË** |
| 1. **ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: МЕДИУМИ / FUSHA PRIORITARE: MEDIA**
 | **ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM** |
| **Општа цел:** Унапредување на интеркултурализмот во медиумите и медиумскиот плурализам/**Qëllimi përgjithshëm**: Avancimi i ndërkulturalizmit në media dhe pluralizmi mediatik | **Показател на ефект:** Интеркултуралистички медиумски амбиент во РСМ и толерантни медиумски содржини/**Tregues i efektit**: Mjedisi mediatik ndërkulturor në RMV dhe përmbajtja tolerante mediatike |
| **Посебна цел 1:** Зајакнување на борба против говорот на омраза, дезинформациите и „лажните вести“ во медиумскиот простор/**Qëllimi i veçantë 1**: Forcimi i luftës kundër gjuhës së urrejtjes, dezinformimit dhe “lajme të rrejshme” në hapësirën mediatike | **Показател на исход:** Број на случаи на говор на омраза, дезинформации и „лажни вести“/**Tregues I rezultatit:** Numri i rasteve të nxitjes për urrejtje, dezinformimit dhe "lajme të rrejshme".  |
| **Посебна цел 2:** Зајакнување на капацитетите и збогатување на програмските содржини на НРТ за афирмација на интеркултурализмот/**Qëllimi I veçantë 2**: Forcimi i kapaciteteve dhe pasurimi i përmbajtjeve programore të RTN për afirmimin e ndërkulturalizmit | **Показател на исход:** Број на програми, емисии, содржини со интеркултуралистички контест./**Tregues I rezultatit:** Numri I programeve, emisione, përmbajtje me kontekst ndërkulturor**.** |
| **Посебна цел 3:** Промовирање на интеркултурните вредности во комерцијалните и непрофитните медиуми./**Qëllimi I veçantë 3**: Promovimi i vlerave ndërkulturore në mediat komerciale dhe jofitimprurëse. | **Показател на исход:** Број на програми, емисии, содржини со интеркултуралистички контекст/**Tregues I rezultatit**: Numri I programeve, emisione, përmbajtje me kontekst ndërkulturor  |
| **Мерки/ Masa** | **Активности/ Aktivitete** | **Водечки орган/****Organi drejtues** | **Други органи/ Organe të tjera** | **Почетен датум****(квартал)/****Data e fillimit****(tremujori)** | **Планиран датум на извршување****(квартал)/****Data e planifikuar e realizimit (tremujori)** | **Проценка на потребните средствата/****Vlerësimi I mjeteve të nevojshme** | **Извор на финансирање/****Burimi i financimit** | **Показател на резултат** (поврзан со мерката/активноста)/**Tregues i rezultatit** (lidhje me masën /aktivitetin) |
| **1.1:** Зајакнување на поддршката на Мрежата за борба против говорот на омразата во медиумите./ Forcimi i mbështetjes së Rrjetit për luftimin e gjuhës së urrejtjes në media. | **/** | ГС на ВРСМ/ SP i QRMV |  | К1 2024 | К2 2025 | 2..000.000 МКД/MKD | 50% ГС на ВРСМ, 50% ОБСЕ/50% SP I QRMV 50% OSBE | Зајакнати капацитети на Мрежата за борба против говор на омраза во медиумите/Forcimi i kapaciteteve të Rrjetit për luftimin e gjuhës së urrejtjes në media |
| **1.2:** Зголемување на капацитетите на МВР и ЈО за ефективно реагирање и постапување по случаи на говор на омраза во медиумите и социјалните мрежи/Rritja e kapaciteteve të MPB dhe PP për të reaguar dhe vepruar në mënyrë efektive ndaj rasteve të gjuhës së urrejtjes në media dhe rrjetet sociale. | **1.2.1.**Обука на припадници на МВР и ЈО/Trajnim i përfaqësuesve të MPB dhe PP | МВРЈО/MPBPP |  | К1 2024 | К2 2025 | 200.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ЈО, ОБСЕ, /Buxheti I MPB, PP, OSBE | Зголемен број на процесуирани и санкционирани случаи на говор на омраза/Rritja e numrit të rasteve të ndjekura dhe të sanksionuara të gjuhës së urrejtjes |
| **1.3:** Креирање на „фокални точки“ при МВР за пријавување од страна на граѓаните на говор на омраза, криминал од омраза и други форми на насилство, составена од обучени припадници на МВР, со своја интернет страна и други средства за комуникација/Krijimi i “pikave fokale” në MPB për denoncimin nga qytetarët për gjuhën e urrejtjes, krimin e urrejtjes dhe forma të tjera të dhunës, të përbërë nga pjesëtarë të trajnuar të MPB-së, me uebsajtin e saj dhe mjete të tjera komunikimi. | **1.3.1.**Назначување на одговорни лица/Emërimi i personave përgjegjës**1.3.2.**Создавање интернет страна,/Krijimi i faqes së internetit**1.3.3.**Инфо кампања/Fushatë informative. | МВР/MPB |  | К1 2024 | К2 2025 | 600.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ОБСЕ,/Buxheti I MPB, OSBE | Креирана Интернет страна, обучени припадници на МВР, инфо кампања за информирање на граѓаните/Krijimi i faqes së internetit, pjesëtar të trajnuar të MPB, fushatë informative për informimin e qytetarëve |
| **1.4:** Креирање на прирачник за дела од говор на омраза, криминал од омраза и други форми на насилство при МВР за сите припадници на полицијата/Krijimi i doracakut për veprat e gjuhës së urrejtjes, krimet dhe format e tjera të dhunës në MPB për të gjithë pjesëtarët e policisë. | **1.2.1**Креирање прирачник за постапување по случаи на говор на омраза/Krijimi i doracakut për trajtimin e rasteve të gjuhës së urrejtjes | МВР/MPB |  | К1 2024 | К4 2024 | 300.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ОБСЕ,/Buxheti i MPB, OSBE | Прирачник/Doracak |
| **1.5:** Зајакнување на капацитетите на акциската група за борба против дезинформации и напади на демократијата/Forcimi i kapaciteteve të grupit të veprimit për të luftuar dezinformimin dhe sulmet ndaj demokracisë. | **/** | ГС на ВРСМ/SP i QRMV |  | К1 2024 | К2 2025 | 200.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМОБСЕ, /SP I QRMV OSBE | Капацитетна акциска група за ефективно справување со дезинформациите во медиумите/Grupi i Veprimit të Kapacitetit për trajtimin efektiv të dezinformatave në media  |
| **2.1:**  Креирање на програмски политики за промоција на интеркултурализамот и програмска плуралност во јавниот сервис/Krijimi i politikave programore për promovimin e ndërkulturalizmit dhe pluralizmit programor në shërbimin publik.  | **2.1.1.**адаптирање на програмските шеми на сите канали/përshtatja e skemave programore të të gjitha kanaleve. | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2024 | 100.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | нова Програмска политика за промоција на интеркултурализмот/Politika e re programore për promovimin e ndërkulturalizmit |
| **2.1.2:** Продукција и емитување на интеркултурни емисии во сите програмски столбови на јавниот сервис/Prodhimi dhe transmetimi i emisioneve ndërkulturore në të gjitha shtyllat programore të shërbimit publik | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2026 | 100.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | интеркултурни емисии во сите програмски столбови на јавниот сервис/emisione ndërkulturore në të gjitha shtyllat programore të shërbimit publik |
| **2.1.3:** Формирање на заедничка соба за вести во информативната програма на НРТВ помеѓу првиот сервис и редакциите на заедниците/Krijimi i një dhome të përbashkët lajmesh në programin e lajmeve të RTN ndërmjet shërbimit të parë dhe redaksi të komuniteteve. | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К2 2025 | 600.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Зголемен број на разменети информации и снимени материјали на терен и емитување во сите програмски сервиси/Rritja e numrit të informacioneve të shkëmbyera dhe materialeve të regjistruara në terren dhe transmetime në të gjitha shërbimet programore |
| **2.2:** Зголемена видливост на интеркултурната програма на НРТВ на различни платформи/Rritja e shikueshmërisë së programit ndërkulturor të RTN në platforma të ndryshme | **2.2.1.** Подобрување и збогатување на содржините на веб страна и нејзино редовно одржување/Përmirësimi dhe pasurimi i përmbajtjes së faqes së internetit dhe mirëmbajtja e rregullt të saj | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2026 | 300.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Зајакната веб страна на НРТВ/Ueb faqe e përmirësuar e NRTV |
| 2**.2.2** Поголема присутност на информативните сервиси на социјалните мрежи/Prezencë më e madhe e shërbimeve të informacionit në rrjetet sociale | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2026 | 200.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Зголемен број на постови на социјалните мрежи/Rritje e numrit të postimeve në rrjetet sociale |
| **2.3:** Зајакнување на човечките капацитети во сите редакции и дописништва за известување за интерклутурализмот/Forcimi i kapaciteteve njerëzore në të gjitha redaksitë dhe zyrat për raportim mbi ndërkulturalizmin | **2.3.1.** Обука/ Trajnim | НРТВ/RTN |  | К3 2024 | К4 2025 | 900.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Одржани обуки за новинарите и медиумските работници/Trajnime të zhvilluara për gazetarë dhe punonjës të medias |
| **2.4:** Зајакнување на капацитетите на програмата на албански јазик и програмата на заедниците во НРТВ/Forcimi i kapaciteteve të programit në gjuhën shqipe dhe programit të komuniteteve në RTN  | **2.4.1.**набавка на опрема/ furnizim i pajisjeve**2.4.2.**нови вработувања/ punësime të reja | НРТВ, / RTN |  | К1 2024 | К4 2025 | 15.000.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Збогатена опрема и зголемен број на вработени/Pajisje të pasuruara dhe rritje të numrit të punonjësve |
| **2.5:** Зголемување на квалитативниот надзор за спроведување на интеркултурализмот во НРТВ/ Rritja e mbikëqyrjes cilësore të zbatimit të ndërkulturalizmit në RTN | 2.5.1.анализа/ analizë | ААВМУ/ AShMAA |  | Континуирано/ në vazhdimësi |  | **/** | ААВМУ/AShMAA | годишна квалитативна анализа од страна на ААВМУ/analiza cilësore vjetore nga AShMAA |
| **3.2:** Зајакнување на човечките капацитети за известување за интерклутурализмот во комерцијалните и непрофитните медиуми/Forcimi i kapaciteteve njerëzore për të raportuar mbi ndërkulturalizmin në mediat komerciale dhe jofitimprurëse | **3.2.1.** обука/ trajnim | КТ/ TK | Здруженија на граѓаниМедиуми/ Shoqata e qytetarëve Mediume | К1 2024 | К4 2025 | 600.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМ/ SP i QRMV | Одржани обуки за новинарите и медиумските работници/Trajnime të zhvilluara për gazetarë dhe punonjës të medias |
| **3.3:** Поддршка на медиумите кои го развиваат интеркултурализмот,/Mbështetja e mediave të cilat e zhvillojnë ndërkulturaliznmin. | **3.3.1.** Создавање пакет за поддршка: покривање на финансиски трошоци, пензиско-здравствено осигурување на 2 новинари во рок од 5 години/Krijimi i pakos për mbështetje: mbulimi i shpenzimeve financiare, pensioni dhe sigurimi shëndetësor për 2 gazetarë për një periudhë 5-vjeçare. | КТГС на ВРСМ/TK SP i QRMV | Здруженија на граѓаниМедиуми/Shoqata e qytetarëve Mediume | К3 2024 | К4 2024 | 20.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV | Зголемен број на комерцијални медиуми што го развиваат интеркултурализмот/Rritja e numrit të mediave komerciale që promovojnë ndërkulturalizmin |
| **3.3:** Креирање на Интернет платформа за медиумски интеркултурализам со најинтересните прилози на комерцијалните и непрофитните медиуми/Krijimi i internet platformës për ndërkulturalizmin mediatik me shtojcat më interesante të mediave komerciale dhe jofitimprurëse. | / | КТ/TK | Здруженија на граѓаниМедиуми/Shoqata e qytetarëve Mediume | К1 2024 | К4 2024 | 900.000 МКД/MKD | ОБСЕУСАИД/OSBEUSAID | Креирана Интернет платформа/Internet platformë e krijuar |

|  |
| --- |
| **АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË** |
| 1. **ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОПШТЕСТВЕНА КОХЕЗИЈА/ FUSHA PRIORITARE: KOHEZIONI SHOQËROR**
 | **ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM** |
| **Општа цел: Засилување на општествена кохезија на национално и локално ниво/ Qëllimi i përgjithshëm: Përforcimi i kohezionit shoqëror në nivel nacional dhe lokal** | **Показател на ефект: Број, процент и квалитетна структура на лица од етничките малцинства, особено: жените, лицата со посебни потреби, лицата без државјанство, деца од самохрани родители/** **Treguesi i efektit: Numri, përqindja dhe struktura e cilësisë së personave nga pakicat etnike, veçanërisht: gratë, personat me nevoja të posaçme, personat pa nënshtetësi, fëmijët e prindërve vetë ushqyes** |
| **Посебна цел 1: Намалување на поделеноста во општеството, просторната сегрегација и маргинализацијата во местата на живеење/** **Qëllimi i posaçëm 1: Reduktimi i ndarjes në shoqëri, ndarjes hapësinore dhe margjinalizimi në vendet e banimit** | **Показател на исход: намален број на инциденти и дела на база на различноста, подобрени урбанистички политики и зголемена кохезија на локално ниво/** **Treguesi i rezultatit: zvogëlimi i numrit të incidenteve dhe vepravenë bazë të ndryshme, politika të përmirësuara urbane dhe rritje të kohezionit në nivel lokal** |
| **Посебна цел 2: Унапредување на социо-економската еднаквост на ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Qëllimi i posaçëm 2: Përparimi i barazisë socio-ekonomike të kategorive të cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve** | **Показател на исход: број на проекти, мерки и пакети кои ги вклучуваат ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Treguesi i rezultateve: numri i projekteve, masave dhe paketave që I përfshijnë kategoritë e cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve** |
| **Посебна цел 3: Развивање на стратегии кои ќе помогнат кон намалување на инциденти и гласини на база на различности/ Qëllimi i posaçëm 3: Zhvillimi i strategjive që do të ndihmojnë në reduktimin e incidenteve dhe thashethemeve në bazë të diversitetit** | **Показател на исход: Усвоени стратегии против гласините на база на различности/ Treguesi i rezultatit: U miratuan Strategjitë kundër thashethemeve në bazë të diversitetit** |
| **Мерки/Masa** | **Активности/Aktivitete** | **Водечки орган/****Organi drejtues** | **Други органи/****Organe tjera** | **Почетен датум****(квартал)/****Data e fillimit (tremujori)** | **Планиран датум на извршување****(квартал)/****Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori)** | **Проценка на потребните средствата/****Vlerësimi I mjeteve të nevojshme** | **Извор на финансирање/****Burimi I finacimit** | **Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/****Tregues i vlerësimit (lidhur me masën/aktivitetin)** |
| **1.1: формирање на сите законски обврзни локални КОМЗ и поттикнување на општините да ги формираат и кога не се законски обврзани/ Formimi i të gjithë KMNB-it vendor ligjërisht të detyrueshëm dhe nxitje të komunave t'i formojnë edhe kur nuk janë të lidhura ligjërisht.** | **Одлуки на совет/ Vendimet e Këshillit****Избор на членови/** **Zgjedhja e anëtarëve** | **ЕЛС/NJVL** |  | **К 3 2024** | **К 2 2025** | **/** | **/** | **број на формирани КОМЗ/****numri I formuar i KMNB** |
| **1.2: Вклучување на различните заедници во локалниот економски развој, културата и подобрување на застапеноста на локално ниво/ Përfshirja e bashkësive të ndryshme në zhvillimin ekonomik lokal, kulturën dhe përmirësimin e përfaqësimit në nivel lokal** | **Изготвување локални акциски планови за општествена кохезија со соодветни проекти на развој на база на инклузивност и различност/ Përgatitja e planeve lokale të veprimit për kohezionin shoqëror me projekte adekuate zhvillimore të bazuara në përfshirje dhe diversitet** | **МЛС/MVL** | **ЕЛС/NJVL** | **К 1 2024** | **К 4 2025** | **50.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на МЛС/Buxheti i MVL****Буџети на ЕЛС****ОБСЕ****УСАИД/Buxheti i NJVL,OSBE, USAID** | **број на локални АП за ОК со проекти на развој на база на инклузивност и различност/ numri I PA locale për KSH për me projekte të zhvillimi në bazë të përfshirjes dhe diversitet** |
| **1.3: зајакнување на познавањето на јазикот на другите заедници во државната и локалната администрација/ Përforcimi i njohurive të gjuhës së bashkësive tjera në administratën shtetërore dhe lokale** | **Организација на јазични курсеви/****Organizimi i kurseve të gjuhës** | **ГС на ВРСМ****SP i QRMV** | **МИОА/MSHIA****МК/MK****МОН/MASH****МЛС/MVL****МПСОЗ/MSPMB****МЕ/ME****ЕЛС/NJVL** | **К 1 2024** | **К 4 2026** | **5.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на****Секоја од институциите/ Buxheti i****Secili prej institucioneve** | **Број на вработени со активно познавање на најмалку два јазика/ Numri i të punësuarve me njohuri aktive të të paktën dy gjuhëve** |
| **1.4: зголемување на бројот на професионални преведувачи и толкувачи во администрацијата/ rritjen e numrit të përkthyesve dhe interpretuesve profesional në administratë** | **Нови вработувања/****Punësime të reja** | **ГС на ВРСМ** **SP i QRMV** | **МПСОЗ/MSPMB****ЕЛС/NJVL** | **К 2 2024** | **К 4 2026** | **3.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на соодветни институции/ Buxheti i institucioneve adekuate** | **број на професионални преведувачи и толкувачи во администрацијата/ numri i përkthyesve dhe interpretuesve profesional në administratë** |
| **1.5:дополнување на календарот на празници со националните денови на „другите“ заедници/ plotësimi i kalendarit të festave me ditë nacionale të bashkësive " tjera".** | **Изготвување измени во закони и подзаконски акти/ Përgatitja e ndryshimeve në ligje dhe akte nënligjore** | **МТСП/MPPS** | **ВРСМ/QRMV****СРСМ/LFRM** | **К 1 2024** | **К 2 2025** | **/** | **/** | **дополнет календар/Kalendar I plotësuar** |
| **2.1: Засилување и „популаризирање“ на мерките против сиромаштијата, социјалната исклученост, родова нееднаквост и дискриминација и маргинализација на најранливите категории/ Përforcimi dhe "popullarizimi" i masave kundër varfërisë, përjashtimit social, pabarazisë gjinore dhe diskriminimit dhe margjinalizimit të kategorive më të cenueshme** | **Изготвување пакет мерки/ Përgatitje****pako masash** | **МТСП/MPPS****МЗШВ/MBPE** | **МФ/MF** | **К 1 2024** | **К 4 2025** | **30.000.000 МКД/MKD** | **Буџет на соодветните институции****Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate****Banka Boterore** | **Зголемен број мерки/ Rritja e numrit të masave** |
| **2.2. Зголемена поддршка за проекти на локален и регионален инклузивен развој особено во руралните средини и руралната инфраструктура/ Rritja e mbështetjes për projektet e zhvillimit përfshirës lokal dhe rajonal, veçanërisht në hapësirat rurale dhe infrastrukturën rurale** | **Изготвување предлог проекти/Përgatitja e projekt propozimeve** | **МЕ/ME****МЛС/MVL** | **ЕЛС/NJVL****Плански региони/Rajonet planifikuese** | **К 1 2024** | **К 4 2026** | **40.000.000 МКД** | **Буџет на соодветните институции****Светска банка/****Buxheti i institucioneve adekuate** **Banka botërore** | **Зголемен број проекти / Rritja e numrit të projekteve** |
| **2.3. Унапредување на претприемништвото и економските иницијативи кај жените и економско јакнење на ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Përparimi i sipërmarrjes dhe inicijativave ekonomike tek gratë dhe fuqizimi ekonomik i kategorive të cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve** | **Објавување повици****Обуки****Стимулативни мерки/ Shpallja e thirrjeve****Trajnime****Masat nxitëse** | **ГС на ВРСМ МЕ****МТСП/****SP i QRMV****ME****MPPS** | **ЕЛС/NJVL** | **К 1 2024** | **К 4 2026** | **5.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на соодветните институции/ Buxheti i institucioneve adekuate** | **број на обуки, мерки и иницијативи/numri I trajnimeve, masave dhe iniciativave** |
| **2.4. Зголемување на социјалните и здраствените пакети за ранливите и маргинализирани категории граѓани (млади лица, жени, лица со попречености, етнички малцинства и ЛГБТИ+)/Rritja e pakove sociale dhe shëndetësore për kategoritë e cënuara dhe të margjinalizuara të qytetarëve (persona të rinj, gra, persona me aftësi të kufizuara, pakicat etnike dhe LGBTI+)** | **Изготвување пакет мерки/Përgatitje pako masash** | **ГС на ВРСМ МЗ****МТСП/****SP I QRMV****MSH****MPPS** |  | **К 1 2024** | **К 4 2025** | **20.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на соодветните институции****Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate****Banka botërore** | **Зголемен број на социјалните и здраствените пакети/ Rritja e numrit të pakove sociale dhe shëndetësore** |
| **2.5. Зголемување на поддршката за домување за ранливите и маргинализирани категории граѓани (жени, лица со попреченост, етнички заедници)/ Rritja e mbështetjes për strehim për kategoritë e cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve (gratë, personat me aftësi të kufizuara, bashkësitë etnike)** | **Изготвување пакет мерки****Создавање програма за социјално домување/ Përgatitja e pako masash****Krijimi i programit për strehim social** | **Влада,** **МТ****МТСП/****Qeveria****MT****MPPS** |  | **К 1 2024** | **К 4 2025** | **100.000.000 МКД/MKD** | **Буџет на соодветните институции****Светска банка/****Buxheti i institucioneve adekuate****Banka botërore** | **зголемен број на социјални станови/ rritja e numrit të banesave sociale** |
| **3.1.Создавање мрежа против гласини, стереотипи, предрасуди, дискриминација, антиродови движења, хомофобија и ксенофобија на национално и локално ниво/ Krijimi i rrjetit kundër thashethemeve, stereotipeve, paragjykimeve, diskriminimit, lëvizjeve antigjinore, homofobisë dhe ksenofobisë në nivel nacional dhe lokal.** | **/** | **КТ****ГС на ВРСМ МТСП/****TK****SP i QRMV****MPPS** | **ЕЛС****Здруженија на граѓани/****NJVL****Shoqata e qytetarëve** | **К 1 2024** | **К 4 2024** | **/** | **/** | **Број на членки на мрежата против гласини, стереотипи и предрасуди/ Numri i anëtarëve të rrjetit kundër thashethemeve, stereotipeve dhe paragjykimeve** |
| **3.2 спроведување кампањи против гласини, стереотипи, предрасуди, дискриминација, антиродови движења, хомофобија и ксенофобија на национално и локално ниво/ Realizimi i fushatave kundër thashethemeve, stereotipeve, paragjykimeve, diskriminimit, lëvizjeve kundër gjinive, homofobisë dhe ksenofobisë në nivel nacional dhe lokal** | **/** | **ГС при Влада,****МТСП/****SP i Qeverisë,****MPPS** | **АМС/ARS****МК/MK****МОН/MASH** | **К 1 2025** | **К 4 2026** | **10.000.000 МКД/MKD** | **Буџет на соодветни институции****ОБСЕ/****Buxheti i institucioneve adekuate** **OSBE** | **Број на кампањи/Numri i fushatave** |

|  |
| --- |
| **АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË** |
| 1. **ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ИНТЕРКУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ/**

 **FUSHA PRIORITARE: POLITIKAT NDËRKULTURORE** | **ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM** |
| **Општа цел:: Да се унапредат интеркултурните политики на национално и локално ниво./** **Qëllimi i përgjithshëm: Të avancohen politikat ndërkulturore në nivel nacional dhe lokal** | **Показател на ефект: Број, процент, квалитет на интеркултуралистички услуги и политики на институциите/** **Treguesi i efektit: Numri, përqindja, cilësia e shërbimeve ndërkulturore dhe politikat e institucioneve** |
| **Посебна цел 1: да се создадат нови и да се зголемат постојните буџетски линии и програми за остварување на правата на заедниците и интеркултурализам, коишто нема да се намалуваат под квантифициран минимум при неповолни надворешни влијанија/****Qëllimi I posaçëm 1: të kriohen dhe të rriten linjat ekzistuese buxhetore dhe programe për realizimin e të drejtave të bashkësive dhe ndërkulturalizmit, të cilat nuk do të reduktohen nën minimum sasior nën ndikimet e jashtme negative.** | **Показател на исход: број на нови и зголемени буџетски линии и програми /** **Treguesi i rezultatit: numri i linjave dhe programeve të reja dhe të rritura buxhetore** |
| **Посебна цел 2: Развој на научно-истражувачката дејност за интеркултурализмот/** **Qëllimi I posaçëm 2: Zhvillimi i veprimtarisë shkencore -hulumtuese për ndërkulturalizmin** | **Показател на исход: Спроведени 3 проекти и формиран научно-истражувачки институт/ Treguesi i rezultateve: Janë zbatuar 3 projekte dhe formuar instituti shkencor - hulumtues** |
| **Посебна цел 3: Вмрежување во „Мрежата на интеркултурни градови“ на Советот на Европа/** **Qëllimi specifik 3: Rrjetëzimi në "Rrjetin e Qyteteve Ndërkulturore" të Këshillit të Evropës** | **Показател на исход: Изработен индекс на интеркултурен град и Одлука за вмрежување/ Treguesi i rezultatit: Indeksi i përpunuar ndërkulturor i qytetit dhe Vendimi për rrjetëzim** |
| **Мерки/Masa** | **Активности/Aktivitete** | **Водечки орган/****Organi udhëheqës** | **Други органи/****Organe tjera** | **Почетен датум****(квартал)/****Data e fillimit (tre mujori)** | **Планиран датум на извршување****(квартал)/Data planifikuese e egzekutimit (tre mujori)** | **Проценка на потребните средствата/****Vlerësimi I mjeteve të nevojshme** | **Извор на финансирање/****Burimi I finacimit** | **Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/Treguesi I rezultatit(lidhur me masën/ aktivitetin)** |
| **1.1 создавање повици за проекти и приоритети во што повеќе министерства и агенции и на локално ниво/ Krijimin e thirrjeve për projekte dhe prioritete në sa më shumë ministri dhe agjenci dhe në nivel lokal** | **1.1.1.воведување комечиран повик при МК, МПСОЗ и АОПЗ/ vendosja e thirrjes komike në MK, MSPMB dhe ARDB****1.1.2. создавање повик при ГС на Влада** **1.1.3.создавање повик/приоритет за интеркултурни проекти во најмалку пет општини/ krijimi i thirrjes/prioritet për projekte ndërkulturore në të paktën pesë komuna** | **МК****МПСОЗ****АОПЗ****ГС на ВРСМ** | **ЕЛС** | **К3 2024** | **К4 2025** | **60.000.000 МКД/MKD.** | **Буџет на соодветниинституции/****Buxheti I institucioneve adekuate** | **Број на повици и приоритети** |
| **1.2: Вклучување на различните заедници во локалниот економски развој, културата и подобрување на застапеноста на локално ниво/ Përfshirja e bashkësive të ndryshme në zhvillimin ekonomik lokal, kulturën dhe përmirësimin e përfaqësimit në nivel lokal** | **Изготвување локални акциски планови за општествена кохезија со соодветни проекти на развој на база на инклузивност и различност/ Përgatitja e planeve lokale të veprimit për kohezionin shoqërorl me projekte adekuate zhvillimore të bazuara në përfshirje dhe diversitet** | **КТ/TK** | **ЕЛС****Здруженија****На****Граѓани****комори****компании/****NJVL****Shoqata e qytetarëve, odave dhe kompanive** | **К1 2024** | **К2 2025** | **100.000 МКД/MKD****(за експерти)/(për ekspertë)** | **буџет на ЕЛС/buxheti i NJVL** | **Број на нови законски, подзаконски и други акти/ Numri i akteve të reja ligjore, nënligjore dhe të tjera** |
| **1.3 Обезбедување простор за работа на ЗГ од областа на интеркултурализмот и културата на заедниците/ Sigurimi i hapësirës për punën e SHG-së në fushën e ndërkulturalizmit dhe kulturës së bashkësive** | **1.3.1. потпишување договори** **за соработка на најмалку 5 ЗГ на централно ниво/nënshkrimi i kontratave për bashkëpunimin e të paktën 5 SHQ në nivel qendror****1.3.2.потпишување договори** **за соработка на најмалку 5 ЗГ на локално ниво/ nënshkrimi i kontratave****për bashkëpunimin e të paktën 5 SHQ në nivel lokal** | **МК/MK****МПСОЗ/MSPMB** | **ЕЛС/NJVL****Здруженија на граѓани/****Shoqata e qytetarëve** | **К3 2024** | **К4 2026** | **-** | **Нема фискални имплиакции/****Nuk ka implikime fiskale** | **Број на договори за соработка/****Numri I marrëveshjeve për bashkëpunim** |
| **2.1: Финансиска поддршка на научни проекти со интеркултуралистичка димензија/ Mbështetja financiare e projekteve shkencore me dimension ndërkulturor** | **2.1.1. Аплицирање за поддршка на засегнати страни/ Aplikimi për mbështetjen e palëve të përfaqësuara****2.1.2 селекција и потпишување на грант-договори/ përzgjedhja dhe nënshkrimi i grant marrëveshjeve**  | **МОН/MASH****МК/MK** |  | **К3 2024** | **К4 2026** | **600.000 МКД/MKD** | **буџети на МОН и МК/****buxhetet e MASH dhe MK** | **Финансиски поддржани и реализирани најмалку 3 научно-истражувачки проекти за состојбата или поврзани со интеркултурализмот, со научно фондирани заклучоци и препораки/ Të mbështetur dhe realizuar financiarisht të paktën 3 projekte shkencore -hulumtuese për situatën ose lidhur me ndërkulturalizmin, me konkluzione shkencore dhe rekomandime**  |
| **2.2: Формирање на научно-истражувачки институт за интеркултурализам/ Formimi i institutit shkencor - hulumtues për ndërkulturalizëm** | **/** | **МОН/MASH** | **Високо****Образовни институции/****Institucionet e larta arsimore** | **К1 2024** | **К4 2026** | **500.000 МКД/****MKD** | **Буџет** **на образ.институц/****Buxheti i institucioneve ars.** |  **Формиран научно-истражувачки институт за интеркултурализам при еден од Универзитетите во РСМ/****Është formuar instituti shkencor – hulumtues për ndërkulturalizëm në një nga Universitetet në RMV** |
| **3.1: Избор на општини што ќе аплицираат во Мрежата на интеркултурни градови/ Përzgjedhja e komunave që do të aplikojnë në Rrjetin e qyteteve ndërkulturore** | **3.1.1.идентификување најмалку 3 кандидати/ identifikimi i të paktën 3 kandidatëve****3.1.2 аплицирање за членство при СЕ/aplikimi për anëtarësim në KE** | **ЕЛС/NJVL** | **Совет на Европа/Këshilli i Evropës** | **К1 2024** | **К4 2024** | **-** | **-** |  **број на општини што ќе аплицира во Мрежата/numri I Komunave që do të aplikojnë në Rrjet** |
| **3.2: Изработка на индекс за интеркултурен град и зачленување во Мрежата/ Përpunimi I indeksit për qytet ndërkulturor dhe anëtarësimi në Rrjet** | **3.2.1.прибирање податоци/mbledhja e të dhënave****3.2.2. пополнување на прашалник/plotësimi i pyetësorit****3.2.3.потпишување договори/nënshkrimi i marrëveshjeve** | **ЕЛС/NJVL** | **Совет на Европа/Këshilli i Evropës** | **К1 2025** | **К4 2025** | **300.000 МКД** | **Буџет** **на општина****/Buxheti I komunës** |  **Изработен индекс за интеркултурен град и членство во Мрежата/ Përpunimi I indeksit për qytet ndërkulturor dhe anëtarësimi në Rrjet** |
| **4.1: Организирање едукативни интеркултуралистички квизови/ Organizimi i kuizeve edukative ndërkulturore** | **4.1.1.изработка програма/përpunimi i programit****4.1.2. реализација/realizimi** | **КТ/TK** | **Медиуми/****media** | **К3 2024** | **К4 2026** | **400.000 МКД/****MKD** | **Британска амбасада/****Ambasada e britanisë** | **број на едукативни интеркултуралистички квизови/** **numri i kuizeve edukative ndërkulturore** |
| **4.2: Организирање спортски манифестации за развој на интеркултурната свест/ Organizimi i manifestimeve sportive për zhvillimin e ndërgjegjësimit ndërkulturor** | **4.2.1.изработка проекти/përpunimi i projekteve****4.2.2. аплицирање на повик /aplikimi për thirrje****4.2.3. селекција и реализација/përzgjedhja dhe realizimi** | **АМС/ARS** | **Спортски сојузи****Здруженија на граѓани/****Sindikata sportive****Shoqata të qytetarëve** | **К3 2024** | **К4 2026** | **900.000 МКД/MKD** | **Буџет на АМС/****Buxheti i ARS** | **број на интеркултуралистички спортски и забавни манифестации/** **numri i ngjarjeve sportive dhe argëtuese ndërkulturore** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Листа на кратенки/Lista e shkurtesave**

|  |  |
| --- | --- |
| **ААВМУ/****ASHMAA** | **Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги/****Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive** |
| **АМС /****ARS** | **Агенција за млади и спорт/****Agjencia e Rinisë dhe Sportit** |
| **AОПЗ/****ARDB**  | **Агенција за остварување на правата на заедниците/****Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive** |
| **БРО/****BZHA**  | **Биро за развој на образованието/****Byroja për Zhvillimin e Arsimit** |
| **ВРCМ/****QRMV** | **Влада на Република Северна Македонија/****Qeveria e Repulikës së Maqedonisë së Veriut** |
| **ЕЛС/****NJVL** | **Единици на локалната самоуправа/****Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale** |
| **КСРСМ/****KMNBKRMV**  | **Комитет за односи меѓу заедниците при Собранието на РСМ/****Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive në Kuvendin e RMV** |
| **КОМЗ/****KMNB**  | **Комисии за односи меѓу заедниците/****Komisionet për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive** |
| **ЗЕЛС /****BNJVL**  | **Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија/****Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut** |
| **KТ/****TK** | **Координативно тело за спроведување на стратегијата/****Trupi Koordinues për Zbatimin e Strategjisë** |
| **МВР /****MPB**  | **Министерство за внатрешни работи/****Ministria e Punëve të Brendshme** |
| **МЕ/****ME** | **Министерство за економија/****Ministria e Ekonomisë** |
| **МЛС/****MVL** | **Министерство за локална самоуправа/****Ministria e Vetëqeverisjes Lokale** |
| **МВР/****MPB** | **Министерството за внатрешни работи/****Ministria e Punëve të Brendshme** |
| **МНР/****MPJ** | **Министерство за надворешни работи/****Ministria e Punëve të Jashtme** |
| **МОН/****MASH** | **Министерство за образование и наука/****Ministria e Arsimit dhe Shkencës** |
| **МПСОЗ/****MSPMB** | **Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците/****Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive**  |
| **МП /****MD**  | **Министерство за правда/****Ministria e Drejtësisë** |
| **МТ/****MTL** | **Министерство за транспорт и врски/****Ministria e Transportit dhe Lidhjeve** |
| **МФ/****MF** | **Министерство за финансии/****Ministria e Financave** |
| **МТСП /****MPPS**  | **Министерство за труд и социјална политика/****Ministria e Punës dhe Politikës Sociale** |
| **МЗШВ/****MBPEU** | **Министерство за земјоделие, шумаерство и водостопанство/****Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave** |
| **МЗ /****MSH**  | **Министерство за здравство/****Ministria e Shëndetësisë** |
| **НРТВ /****RTN**  | **Национална радио-телевизија/****Radio televizioni - nacional** |
| **ОБСЕ/****OSBE** | **Организација за безбедност и соработка на Европа/****Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë** |
| **СРСМ/****KRMV** | **Собрание на Република Северна Македонија/****Kuvendi I Republikës së Maqedonisë së Veriut** |
| **УАУКПЗ/****DAAKPB**  | **Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците/****Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës së Pjesëtarëve të Bashkësive** |
| **УРУОЈПЗ/****DZHAAGJPB**  | **Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедницит/****Drejtoria për Zhvillimin dhe Avancimin e Arsimit në Gjuhët e Pjesëtarëve të Bashkësive** |

 |